Орієнтовний координаційний план реалізації ІІ етапу проекту (2013-2014)

Пропозиції для розроблення основи координаційних планів районних під час стартового заходу 24.10.2013

| № з/п | Етап | Завдання | Термін | Відповідальні | Місце проведення | Звіт (за відомчим підпорядкуванням) | Термін звітування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установча сесія | Стартовий захід | 24 жовтня 2013 | Оргкомітет | ВПТУ № 2 м. Херсон |  |  |
| 2. | Організаційне планування | Складання координаційного плану спільних дій щодо реалізації ІІ етапу проекту, його погодження з організаторами та затвердження партнерами (ЦЗ, ДБ, школи) | Листопад 2013 (на основі пропозицій до плану від 24.10.2013) | Учасники-організатори |  | Координаційні плани, копії надати | До 15.11.2013 |
| 3. | Планування роботи з вивчення професій | Складання навчально-тренінгової програми, за наданою орієнтовною. | Листопад 2013 | Учасники-організатори |  | Копії затвердженої програми | До 15.11.2013 |
| 3.1. | Стартове анкетування дітей-учасників проекту (рішення про проведення ухвалює ОЦЗ) | 1. Розробити анкети 2. Провести анкетування 3. Аналіз даних стартових анкет | До 1 листопада Листопад 2013 До 5.12.2013 | ОЦЗ Учасники-організатори ОЦЗ | ОЦЗ | Заповнені анкети |  |
| 4. | PR проекту | Публікації в ЗМІ – щонайменше 1 раз у місяць Презентація ІІ етапу проекту в районах Публікації у колективному блозі проекту (самостійні або шляхом надсилання текстів і фотоматеріалів на електронну пошту обласних координаторів проекту - profistart.ks@gmail.com Розміщення матеріалів дітьми-учасниками у групі проекту (соціальна мережа ВКонтакте). Оформити шкільні стіннівки, присвячені ІІ етапу проекту. Розмістити інформацію про проект на шкільних веб-сайтах Оновити інформаційні куточки проекту та виставки в бібліотеках. Розмістити інформацію про ІІ етап проекту у блогах бібліотек. | Листопад 2013-квітень 2014 Листопад 2013 Двічі на місяць Листопад Листопад | Учасники-організатори (РЦЗ, РДБ/МДБ, управління/відділи освіти та школи) Учасники-організатори у школах Учасники-організатори в бібліотеках | У обласних та районних ЗМІ У районних центрах, містах області В Інтернеті У школах районних центрів, містах області У районних /міських бібліотеках для дітей | Інформація, ксерокопії /скани публікацій; Пости та фоторепортажі у блозі проекту; сценарії або плани проведення – для розміщення в Інтернеті Інформація, фото стіннівки – для публікації в Інтернеті Веб-адреса (посилання на публікацію) Фото та інформація; публікація на власних веб-ресурсах і у блозі проекту | Щомісячно До 5.12.2013 Двічі на місяць (наявність публікації) До 5.12.2013 До 5.12.2013 |
| 5. | Індивідуальне дослідження дітьми-учасниками обраних професій | Результат – «ПрофіФайли» - комплекс матеріалів, що стануть основою для конкурсного захисту професії у фіналі 2-го року проекту |
| 5.1. | Вибір професій для індивідуального дослідження та презентації учасниками | Із ТОП-5, визначених у 1-му етапі проекту, - потрібні в регіоні, але не популярні серед молоді; Інші професії, актуальні й необхідні у краї, в районі; Ті професії, які потребують складання нової, оновлення існуючої професіограми. Можлива попарна робота учасників над обраними професіями: 5 професій х по 2 учасники = 10 «профістартівців» у районній команді | До 15 листопада 2013 | РЦЗ, організатори | РЦЗ | Список професій, вибраних для вивчення і презентації учасниками. | До 20.11. 2013 |
| № з/п | Етап | Завдання | Термін | Відповідальні | Місце проведення | Звіт (за відомчим підпорядкуванням) | Термін звітування |
| 5.2. | Збір та оформлення інформації про професію. | Складання програми вивчення професії разом з фахівцем ЦЗ та вчителем (методи: професіографічна екскурсія, робота з літературою та веб-ресурсами, знайомство з представниками професії тощо) Програма та подальші робочі записи учасники проекту ведуть у Щоденниках дослідника. Визначення інформаційних джерел для дослідження обраної професії. Укладання списку літератури, присвяченої обраній професії (науково-популярних та художніх книг, публікацій, веб-ресурсів). | Листопад-грудень 2013 Січень 2014 | Спеціаліст РЦЗ, вчитель-організатор Бібліотекар-організатор | РЦЗ/Школа Бібліотека | Програма вивчення професій. Бібліографічний список, - надіслати на електронну пошту координаторів у області. | До 30.11.2013 До 25.01.2014 |
| 5.3. | Вивчення професії. Технологічне завдання | Вивчення характеристик, технологічні особливості, вимоги до фахівців у професії з точки зору її сучасного стану та застосування на виробництві, у сфері обслуговування і т. п. Складання професіограми обраної професії – згідно з форматом та вимогами центрів зайнятості. | Листопад 2013 – лютий 2014 | Спеціаліст РЦЗ | РЦЗ | Професіограми обраних професій, складені учасниками-дітьми | До 10.02.2014 |
| № з/п | Етап | Завдання | Термін | Відповідальні | Місце проведення | Звіт (за відомчим підпорядкуванням) | Термін звітування |
| 5.4. | Вивчення професії. Творчі завдання | Аналіз та творче оброблення інформації про професію: Історія професії. Цікаві факти про професію. Перспективи розвитку професії. Написання аналітичного публіцистичного звіту / художнього нарису про обрану професію. Видатні люди у професії (зокрема – видатні люди свого краю). Відеоінтерв’ю з представником професії (спеціальності). | Січень-лютий 2014 Лютий-березень 2014 | Бібліотекар/вчитель, із залученням фахівців-консультантів Вчитель/бібліотекар, із залученням фахівців-консультантів | Бібліотека/Школа Школа/Бібліотека | Публікація нарису, аналітичного звіту у місцевій чи обласній пресі, у блозі проекту. Запис відеоінтерв’ю на диску / надсилання відео- файлу вкладенням у електронному листі / розміщення в YouTube, інших соціальних мережах та надання посилання на опубліковане відео. | До 20.02.2014 01.03.2014 |
| 5.4. | Аналіз ситуації та розроблення пропозицій щодо промоції обраної професії, необхідної у краї | Обрана професія для сучасної молоді : міні-соціологічне дослідження шляхом анкетування ровесників. Т В О Р Ч І З А ВД А Н Н Я: 2. «ПромоБум професії: я пропоную» - пропозиції до розгортання промоції обраної професії у формах та форматах, що були б цікавими для сучасної молоді, для ровесників учасників проекту 3. Розроблення рекламної продукції: - Оригінал-макет рекламного буклету (флаєра, постера А4) - Рекламний ролик / анімована слайд-презентація про обрану професію | Березень-квітень 2014 | Вчитель/бібліотекар, із залученням фахівців-консультантів Вчитель/бібліотекар Бібліотекар Вчитель | Школа/Бібліотека Школа/Бібліотека Бібліотека Школа | Включення аналізу до альбому-літопису проекту. Презентація у конкурсній програмі на районному/ міжрайонному/ обласному фіналі ІІ етапу проекту | До 15.03.2014 До 25.03.2014 До 10.04.2014 До 20.04.2014 |
| 6. | Підсумкове анкетування дітей-учасників проекту (за умови проведення стартового анкетування) | 1. Розробити анкети 2. Провести анкетування 3. Аналіз анкет | До 1 квітня Квітень 2014 | ОЦЗ |  | Скани усіх заповнених анкет, заповнені таблиці аналізу | До 15.04.2014 |
| 7. | Робота з альбомами проекту | 1) Кожному учаснику в альбомі виділяється 2 сторінки (розворот) для індивідуальної презентації своєї роботи у ІІ етапі проекту та розміщення напрацьованих матеріалів. 2) Оформляються сторінки організаторів (планово-звітна документація, ілюстративні матеріали, копії публікацій у ЗМІ, фотоматеріали тощо). | Протягом ІІ етапі проекту. | Учасники проекту-діти; організатори проекту | Школа/Бібліотека | Альбом – демонструється на виставці під час фінальних заходів різного рівня. |  |
| 8. | Підсумкові заходи | За окремими програмами. | Квітень – травень 2014 |  |  |  | Орієнтовно 22.05.2014 |

На початок документу